## Triwulan III
FORM. B
LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode dan Nama Urusan | [5 empty] | : 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahah
Kode dan Nama Organisasi | [5 empty] | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi | [5 empty] | : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi
Jenis Belanja | [5 empty] | : Belanja Operasi/Belanja Modal
Triwulan | [5 empty] | : Triwulan III (Bulan Juli s/d September)
Kode Rek. Prog./Keg |  |  |  |  | Nama Prog/Keg. | Jumlah Anggaran (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Pelaksanaan Anggaran | [7 empty] | Indikator Keluaran |  | Sisa Anggaran (Rp)
[8 empty] | Triwulan Lalu |  | Triwulan ini |  | s.d. Triwulan ini |  | Persentase s.d. Triwulan ini |  | Narasi | Satuan
[8 empty] | Renc. | Real | Renc. | Real | Renc. | Real | Keu. (%) | Fisik (%)
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 | 01 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 316302840 | 28.7734 | 169120920 | 138943623 | 103523420 | 81660549 | 272644340 | 220604172 | 69.7446 | 69.7446 |  |  | 95698668
4 | 01 | 01 | 1.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12935000 | 4.0894 | 7700500 | 6979300 | 3823500 | 3451300 | 11524000 | 10430600 | 80.6386 | 80.6386 |  |  | 2504400
4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1235000 | 9.5477 | 617500 | 617500 | 370500 | 370500 | 988000 | 988000 | 80 | 80 |  |  | 247000
4 | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3295000 | 25.4735 | 1795000 | 1793800 | 1036000 | 1025800 | 2831000 | 2819600 | 85.5721 | 85.5721 |  |  | 475400
4 | 01 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1460000 | 11.2872 | 786000 | 786000 | 524000 | 0 | 1310000 | 786000 | 53.8356 | 53.8356 |  |  | 674000
4 | 01 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1292500 | 9.9923 | 685500 | 685500 | 457000 | 606000 | 1142500 | 1291500 | 99.9226 | 99.9226 |  |  | 1000
4 | 01 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1042500 | 8.0595 | 580500 | 235500 | 362000 | 0 | 942500 | 235500 | 22.5899 | 22.5899 |  |  | 807000
4 | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2460000 | 19.0182 | 1536000 | 1161000 | 774000 | 1149000 | 2310000 | 2310000 | 0 | 0 |  |  | 150000
4 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2150000 | 16.6216 | 1700000 | 1700000 | 300000 | 300000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 150000
4 | 01 | 01 | 1.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 64716800 | 20.4604 | 35863800 | 30428600 | 17820500 | 14259500 | 53684300 | 44688100 | 62.3119 | 62.3119 |  |  | 20028700
4 | 01 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 53012500 | 81.9146 | 27867500 | 23182500 | 14770000 | 10970000 | 42637500 | 34152500 | 56.909 | 56.909 |  |  | 18860000
4 | 01 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2260000 | 3.4921 | 992500 | 992500 | 1147500 | 1147500 | 2140000 | 2140000 | 94.6903 | 94.6903 |  |  | 120000
4 | 01 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5327500 | 8.232 | 4696500 | 3946500 | 631000 | 1381000 | 5327500 | 5327500 | 100 | 100 |  |  | 0
4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1613900 | 2.4938 | 967400 | 967200 | 511000 | 0 | 1478400 | 967200 | 59.9294 | 59.9294 |  |  | 646700
4 | 01 | 01 | 1.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2502900 | 3.8675 | 1339900 | 1339900 | 761000 | 761000 | 2100900 | 2100900 | 0 | 0 |  |  | 402000
4 | 01 | 01 | 1.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 11102500 | 3.5101 | 2406000 | 2337000 | 8396500 | 1246500 | 10802500 | 3583500 | 87.3492 | 87.3492 |  |  | 7519000
4 | 01 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1264000 | 11.3848 | 1114000 | 1045000 | 150000 | 0 | 1264000 | 1045000 | 82.6741 | 82.6741 |  |  | 219000
4 | 01 | 01 | 1.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1577500 | 14.2085 | 571000 | 571000 | 706500 | 706500 | 1277500 | 1277500 | 80.9826 | 80.9826 |  |  | 300000
4 | 01 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8261000 | 74.4067 | 721000 | 721000 | 7540000 | 540000 | 8261000 | 1261000 | 100 | 100 |  |  | 7000000
4 | 01 | 01 | 1.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 169374940 | 53.5483 | 78747020 | 74108723 | 60312920 | 44231817 | 139059940 | 118340540 | 69.869 | 69.869 |  |  | 51034400
4 | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7611440 | 4.4938 | 4233020 | 4232920 | 3378420 | 3378520 | 7611440 | 7611440 | 85.8939 | 85.8939 |  |  | 0
4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20089500 | 11.861 | 9450000 | 8430000 | 10639500 | 0 | 20089500 | 8430000 | 41.9622 | 41.9622 |  |  | 11659500
4 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1260000 | 0.74391 | 630000 | 400000 | 315000 | 200000 | 945000 | 600000 | 47.619 | 47.619 |  |  | 660000
4 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18750000 | 11.0701 | 9200000 | 6391500 | 9550000 | 2304000 | 18750000 | 8695500 | 46.376 | 46.376 |  |  | 10054500
4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121664000 | 71.8312 | 55234000 | 54654303 | 36430000 | 38349297 | 91664000 | 93003600 | 77.2365 | 77.2365 |  |  | 28660400
4 | 01 | 01 | 1.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31243600 | 9.8777 | 31243600 | 19250000 | 0 | 9232432 | 31243600 | 28482432 | 91.1625 | 100 |  |  | 2761168
4 | 01 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya | 31243600 | 100 | 31243600 | 19250000 | 0 | 9232432 | 31243600 | 28482432 | 91.1625 | 100 |  |  | 2761168
4 | 01 | 01 | 1.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1920000 | 0.60701 | 960000 | 0 | 360000 | 239000 | 1320000 | 239000 | 12.4479 | 12.4479 |  |  | 1681000
4 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaaan Jasa Surat Menyurat | 1920000 | 100 | 960000 | 0 | 360000 | 239000 | 1320000 | 239000 | 12.4479 | 12.4479 |  |  | 1681000
4 | 01 | 01 | 1.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25010000 | 7.907 | 12200000 | 5840000 | 12810000 | 9000000 | 25010000 | 14840000 | 59.3363 | 59.3363 |  |  | 10170000
4 | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25010000 | 100 | 12200000 | 5840000 | 12810000 | 9000000 | 25010000 | 14840000 | 59.3363 | 59.3363 |  |  | 10170000
4 | 01 | 02 |  |  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 782986300 | 71.2266 | 511382300 | 369352556 | 271604000 | 241996863 | 782986300 | 611349419 | 80.1259 | 80.1259 |  |  | 171636881
4 | 01 | 02 | 1.01 |  | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 283307300 | 36.1829 | 205805400 | 156459962 | 77501900 | 114108982 | 283307300 | 270568944 | 95.5037 | 95.5037 |  |  | 12738356
4 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 119435700 | 42.1577 | 75839400 | 54332600 | 43596300 | 62096082 | 119435700 | 116428682 | 97.4823 | 97.4823 |  |  | 3007018
4 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 44435800 | 15.6847 | 24435800 | 23280400 | 20000000 | 21055000 | 44435800 | 44335400 | 99.7741 | 99.1 |  |  | 100400
4 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan | 119435800 | 42.1577 | 105530200 | 78846962 | 13905600 | 30957900 | 119435800 | 109804862 | 91.9363 | 92.48 |  |  | 9630938
4 | 01 | 02 | 1.02 |  | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 499679000 | 63.8171 | 305576900 | 212892594 | 194102100 | 127887881 | 499679000 | 340780475 | 71.0434 | 71.0434 |  |  | 158898525
4 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 134183853 | 26.854 | 39612000 | 38038347 | 94571853 | 22810000 | 134183853 | 60848347 | 87.6325 | 87.6325 |  |  | 73335506
4 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 122769847 | 24.5697 | 94015800 | 45555800 | 28754047 | 37375640 | 122769847 | 82931440 | 47.803 | 47.803 |  |  | 39838407
4 | 01 | 02 | 1.02 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 26353700 | 5.2741 | 19727500 | 12786900 | 6626200 | 10548900 | 26353700 | 23335800 | 57.7822 | 57.7822 |  |  | 3017900
4 | 01 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah | 104435800 | 20.9006 | 94435800 | 63819047 | 10000000 | 33854000 | 104435800 | 97673047 | 93.5245 | 93.5245 |  |  | 6762753
4 | 01 | 02 | 1.02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 111935800 | 22.4015 | 57785800 | 52692500 | 54150000 | 23299341 | 111935800 | 75991841 | 82.6575 | 82.6575 |  |  | 35943959
Jumlah | [5 empty] | 1099289140 | 100 | 680503220 | 508296179 | 375127420 | 323657412 | 1055630640 | 831953591 | 77.0835 | 77.0835 | 0 | 0 | 267335549
Jenis Belanja
|  |  |  | - | Belanja Operasi | 1068045540 | 97.1578 | 649259620 | 489046179 | 375127420 | 314424980 | 1024387040 | 803471159 | 76.6638 | 77.0835 | 0 | 0 | 264574381
|  |  |  | - | Belanja Modal | 31243600 | 2.8422 | 31243600 | 19250000 | 0 | 9232432 | 31243600 | 28482432 | 91.1625 | 100 |  |  | 2761168
|  |  |  | - | Belanja Tidak Terduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Belanja Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Belanja Biro Organisasi |  | 1099289140 | 100 | 680503220 | 508296179 | 375127420 | 323657412 | 1055630640 | 831953591 | 77.0835 | 77.0835 | 0 | 0 | 267335549
Mataram, Oktober 2023
Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah,
Dr. Nursalim, S.sos.MM
NIP. 19731231 1994021009